Área de impacto: Infraestructura Digital
OBJETIVO	Dotar de nuevos recursos digitales al centro.
ACCIÓN				PLAZOS			RESPONSABLE	INDICADOR		VALOR OBJETIVO
				INICIAL		FINAL
Garantizar la adquisición de 30 tablets. / Adquirir fundas protectoras para las tablets. / Adquirir un carro o armario portátil de carga para las tablets.				Sep 19		Jun 20	Equipo Directivo / Coordinador TIC	CONSEGUIDO/NO CONSEGUIDO		50%
FECHA SEGUIMIENTO		ESTADO	% EJECUCIÓN		LOGROS			DIFICULTADES
					CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA
Dic 19		EJ	50%		Iniciar a los alumnos y profesores en el uso de las tablets integrándolas en la rutina de la clase una vez a la semana.			Fomentar la participación del profesorado, / Adquisición completa de todos los equipos, / Organización de horarios y tiempos de utilización.	Fallos en la red. / Falta de implicación de la Comunidad Educativa
Junio 20		FIN	100%		Conseguir que el alumnado utilice las tablets como un recurso educativo más.			Problemas de conexión y disponibilidad del profesorado para desarrollar el proyecto.	Carencia de recursos digitales fuera del entorno escolar

Estado de la ejecución:
NI: No iniciada; ESP: En espera; CANC: Cancelada; FIN: Finalizada; EJ: En ejecución